## Feuil1
Nom du plan | time code début | time code fin | Delta T | Nb frames | Etat | Commentaire
Araignée seule | 0:00 | 0:18 | 0:18 | 432 | Rendu à faire
Zénithal (1 araignée) | 0:18 | 0:23 | 0:05 | 96 | Rendu
Zénithal (multi araignées) | 0:23 | 0:40 | 0:17 | 408 | Rendu | total=504
Colline | 0:40 | 0:46 | 0:06 | 144 | Rendu en cours | excel me fait chier le timecode début c'est 00:39:50
Saule pleureur sous le vent | 0:46 | 0:52 | 0:06 | 144 | Rendu idéalement à refaire
Fenêtre intérieure | 0:52 | 0:58 | 0:06 | 144 | Rendu
Araignée dans le pas de la porte | 0:58 | 1:03 | 0:05 | 120 | Rendu
Horloge | 1:03 | 1:09 | 0:06 | 144 | Rendu
Araignées sur table | 1:09 | 1:15 | 0:06 | 144 | Rendu à faire
Rocking Chair | 1:15 | 1:21 | 0:06 | 144 | Rendu
Araignées sous table | 1:21 | 1:26 | 0:05 | 120 | Scène à faire
Ombre du cerf fenêtre | 1:26 | 1:33 | 0:07 | 168 | Scène à faire
Surcadrage (Relevé-Baissé) | 1:33 | 1:36 | 0:03 | 72 | Rendu
Gros plan fumée | 1:36 | 1:44 | 0:08 | 192 | Scène à faire
Baissé-Relevé | 1:44 | 1:47 | 0:03 | 72 | Cadrage à faire
Cerf qui humme | 1:47 | 1:50 | 0:03 | 72 | Rendu en cours
Relève sur 2 pattes | 1:50 | 2:03 | 0:13 | 288 | Rendu
Contre plongée torse | 2:03 | 2:09 | 0:06 | 144 | Scène à faire
Marche de face | 2:09 | 2:15 | 0:06 | 144 | Scène à faire
Marche au loin | 2:15 | 2:29 | 0:14 | 336 | Scène à faire
"/!\ cette colonne est manuelle"